## 功能说明
微云*家校互动平台功能说明
项目 | 版本 | 模块 | 页面 | 描述 | 网页实现 | 手机实现 | 微信实现
教师端 | 电脑板 | 首页 | 起始页 | 展示一些老师关心的内容，比如班级作业完成比例，班级小组项目进度，班级考试成绩曲线，学员自学进度，公告通知，班级出勤率，家长留言 | √ | √
|  | 个人资料 | 人脸识别 | 可以采集人脸信息和修改自己的人脸信息 | √ | √
|  |  | 修改密码 | 通过原密码修改新密码，必要的时候可以加入短信认证 | √ | √
|  | 基础资料 | 教师信息 | 可以增加和修改教师信息，为了满足快速录入增加了批量导入功能 | √ | √
|  |  | 班级信息 | 可以增加和修改班级信息，为了满足快速录入增加了批量导入功能 | √ | √
|  |  | 学员信息 | 可以增加和修改学员信息，为了满足快速录入增加了批量导入功能 | √ | √
|  |  | 家长信息 | 可以增加和修改家长信息，为了满足快速录入增加了批量导入功能 | √ | √
|  |  | 知识点 | 为考试准备的知识点分类信息，支持增删改查操作 | √ | √
|  |  | 数据字典 | 对整个系统中下拉框选择的信息进行维护，例如：职务、回访方式、 | √ | √
|  | 作业管理 | 布置作业 | 可以针对整个班级或者班级内的某些学生单独布置作业，同时还可以选择对作业的通知方式，短信，邮件，微信，公告四种 | √ | √ | √
|  |  | 检查作业 | 通过手动选中的几个同学作业的完成时间，字符个数和作业截图作为参考依据，推断出其他同学的作业完成情况，另外还可以快速浏览学生的作业截图 | √ | √
|  |  | 历史纪录 | 查看某个班级的所有学生作业完成情况，带有统计功能 | √ | √
|  | 项目计划 | 我的任务 | 能自己给学生定制任务同时可以找别人帮忙，也可以看学生自己的任务 | √ | √
|  |  | 任务日历 | 通过一个日期控件，可以查看每天都有那些任务需要做 | √ | √
|  |  | 任务进度 | 通过它可以查看学生整组的和组员参与的任务进度完成情况 | √ | √
|  | 测评考试 | 添加试题 | 可以添加选择题、填空题、判断题、简答题、上机题 | √ | √
|  |  | 定制试卷 | 对已有试题按照知识点进行选择，组合成一份试卷，对试卷可以控制分数，答题时间 | √ | √
|  |  | 定制测试 | 对已有试卷进行安排考试，可以选择考试时间，考试班级 | √ | √
|  |  | 自测统计 | 对所带班级学员的自测成绩进行统计和查看 | √ | √
|  | 成绩管理 | 班级趋势 | 可以看所带班级的历史考试平均分成绩曲线，对班级状态及时掌握 | √ | √
|  |  | 学员趋势 | 可以看所有学员的历史考试平均分成绩曲线，对学员状态及时掌握 | √ | √
|  |  | 日考成绩 | 及时记录和查看所带班级的每人每天考试的成绩信息 | √ | √
|  |  | 月考成绩 | 及时记录和查看所带班级的每人每月考试的成绩信息 | √ | √
|  |  | 结业考试 | 导入所带班级的每人结业考试的成绩信息，包括机试和笔试，同时带有统计功能（机试及格人数，笔试及格人数以及合格率） | √ | √
|  |  | 老师点评 | 对学生一段时间的考试成绩进行分析给出合理的评价（对最近成绩低于平均分的给出鼓励评价，对成绩名列前茅的给出表扬评价，对考试前进5名的给出表扬评价，对成绩后退的给出退步评价），同时支持以短信，微信，公告，邮件的形式通知家长和学生 | √ | √ | √
|  |  | 成绩群发 | 对学生某次考试成绩进行群发，主要是发送给学生家长，同时支持以短信，微信，公告，邮件的形式 | √ | √ | √
|  | 管理班级 | 待我审批 | 主要是对学生提交的请假信息进行审批，同时也可以对请假结果通知家长。 | √ | √ | √
|  |  | 班级考勤 | 对学生每天，每周，每月的出勤情况进行统计，能够看见正常、请假、旷课、迟到等学生信息 | √ | √
|  |  | 学员定位 | 能够实时监测到每个班级所有学生或指定学生现在所在位置，在地图上标注出来。 | √ | √
|  |  | 班级新鲜事 | 对班级发生的好玩的、有意义的事由班长进行记录，老师负责审核 | √ | √
|  |  | 跟进回访 | 对学员访谈进行记录 | √ | √
|  |  | 自学进度 | 对学生端背面试题的结果进行统计 | √ | √
|  |  | 班级监控 | 可以随时通过摄像头看到班级学生的一举一动 | √ | √
|  |  | 班级课表 | 导入班级课表之后老师和同学们都可以查看本周或某天在哪个教室上课，同时根据上课位置，选择合适的摄像头进行监控 | √ | √
|  |  | 量化评价 | 对学生的作业情况、考试成绩、出勤情况、自学进度、撰写博客等做整体评价 | √ | √
|  |  | 学员情况 | 在班级学生升学或者更换教员班主任的时候，方便新老师对学生情况进行了解 | √ | √
|  |  | 就业情况 | 记录学员的就业情况，包括试用期薪资，工作等。 | √ | √
|  | 家校互动 | 在线互动 | 方便老师给学生在线讲课和在线开家长会 | √ | √
|  |  | 公告通知 | 发布学校的公告通知 | √ | √ | √
|  |  | 家校沟通 | 能够查看和回复家长或学生给老师的留言 | √ | √
|  |  | 风采展示 | 展示学校风采，学校活动等信息 | √ | √
|  |  | 评教评学 | 针对教务对老师每个月的测评进行统计 | √ | √
|  |  | 志愿服务 | 对学校组织的活动需要志愿者时可以通过此功能完成在线报名。 | √ | √
|  |  | 参与决策 | 对学校组织的某些活动参与决策（类似投票） | √ | √
|  | 社区交流 | 博客 | 培养学生总结和积累知识 | √ | √
|  |  | 说句心里话 | 把想说又不敢说的内容可以匿名写下来发布出去 | √ | √
|  |  | 德育天地 | 在线定时抓取一些教育类的文章信息 | √ | √
|  |  | 健康顾问 | 在线定时抓取一些健康类的文章信息 | √ | √
|  | 校长信箱 | 意见建议 | 如果对学校或老师有什么意见可以直接给校长留言反馈。 | √ | √ | √
|  | 系统维护 | 权限管理 | 管理系统所有能控制的权限信息 | √ | √
|  |  | 角色管理 | 分角色去管理权限 | √ | √
|  |  | 用户管理 | 给用户分配角色 | √ | √
| 手机版 | 首页 | 起始页 | 展示一些老师关心的内容，比如班级作业完成比例，班级小组项目进度，班级考试成绩曲线，学员自学进度，公告通知，班级出勤率，家长留言 | √ | √
|  | 消息 | 公告通知 | 发布学校的公告通知 | √ | √ | √
|  |  | 家长留言 | 可以查看和回复家长留言 | √ | √ | √
|  |  | 学生留言 | 可以查看和回复学生留言 | √ | √ | √
|  | +号 | 布置作业 | 可以针对整个班级或者班级内的某些学生单独布置作业，同时还可以选择对作业的通知方式，短信，邮件，微信，公告四种 | √ | √ | √
|  |  | 在线互动 | 方便老师给学生在线讲课和在线开家长会 | √ | √
|  | 学校 | 学员趋势 | 可以看所有学员的历史考试平均分成绩曲线，对学员状态及时掌握 | √ | √
|  |  | 日考成绩 | 及时记录和查看所带班级的每人每天考试的成绩信息 | √ | √
|  |  | 月考成绩 | 及时记录和查看所带班级的每人每月考试的成绩信息 | √ | √
|  |  | 结业考试 | 导入所带班级的每人结业考试的成绩信息，包括机试和笔试，同时带有统计功能（机试及格人数，笔试及格人数以及合格率） | √ | √
|  |  | 老师点评 | 对学生一段时间的考试成绩进行分析给出合理的评价（对最近成绩低于平均分的给出鼓励评价，对成绩名列前茅的给出表扬评价，对考试前进5名的给出表扬评价，对成绩后退的给出退步评价），同时支持以短信，微信，公告，邮件的形式通知家长和学生 | √ | √ | √
|  |  | 学员情况 | 在班级学生升学或者更换教员班主任的时候，方便新老师对学生情况进行了解 | √ | √
|  |  | 自学进度 | 对学生端背面试题的结果进行统计 | √ | √
|  |  | 量化评价 | 对学生的作业情况、考试成绩、出勤情况、自学进度、撰写博客等做整体评价 | √ | √
|  |  | 就业情况 | 记录学员的就业情况，包括试用期薪资，工作等。 | √ | √
|  |  | 学员定位 | 能够实时监测到每个班级所有学生或指定学生现在所在位置，在地图上标注出来。 | √ | √
|  |  | 班级新鲜事 | 对班级发生的好玩的、有意义的事由班长进行记录，老师负责审核 | √ | √
|  |  | 班级考勤 | 对学生每天，每周，每月的出勤情况进行统计，能够看见正常、请假、旷课、迟到等学生信息 | √ | √
|  |  | 班级监控 | 可以随时通过摄像头看到班级学生的一举一动 | √ | √
|  |  | 班级课表 | 导入班级课表之后老师和同学们都可以查看本周或某天在哪个教室上课，同时根据上课位置，选择合适的摄像头进行监控 | √ | √
|  |  | 成绩群发 | 对学生某次考试成绩进行群发，主要是发送给学生家长，同时支持以短信，微信，公告，邮件的形式 | √ | √ | √
|  | 我的 | 项目跟踪 | 通过它可以查看学生整组的和组员参与的任务进度完成情况 | √ | √
|  |  | 修改密码 | 通过原密码修改新密码，必要的时候可以加入短信认证 | √ | √
|  |  | 校长信箱 | 如果对学校或老师有什么意见可以直接给校长留言反馈。 | √ | √
|  |  | 待我审批 | 主要是对学生提交的请假信息进行审批，同时也可以对请假结果通知家长。 | √ | √
|  |  | 说句心里话 | 把想说又不敢说的内容可以匿名写下来发布出去，老师负责审核 | √ | √
|  |  | 志愿服务 | 对学校组织的活动需要志愿者时可以通过此功能完成在线报名。 | √ | √
|  |  | 参与决策 | 对学校组织的某些活动参与决策（类似投票） | √ | √
|  |  | 人脸识别 | 可以采集人脸信息和修改自己的人脸信息 | √ | √
| 公众号 | 认证加入 | 认证页面 | 认证通过后，可以接收老师或学校发送的消息 | √ | √
学生端 | 电脑版 | 首页 | 起始页 | 我的作业，我需要完成的测试，个人作业完成比例，小组项目进度，个人考试成绩曲线，自学进度，公告通知，个人出勤率，家长留言，老师留言，班级排行，全校排行 | √ | √
|  | 个人资料 | 人脸识别 | 可以采集人脸信息和修改自己的人脸信息 | √ | √
|  |  | 修改密码 | 通过原密码修改新密码，必要的时候可以加入短信认证 | √ | √
|  | 自学考试 | 技能自测 | 对近期的学习情况进行自测，及时发现不足 | √ | √
|  |  | 成绩排名 | 可以查看自测和统一测试的排名情况 | √ | √
|  |  | 统一测试 | 对老师安排的考试任务进行考试，带有人脸识别功能，如果人脸移开1分钟或中途换人则自动锁定 | √ | √
|  |  | 背面试题 | 系统中录入的面试题可以自己去背，每道题按照字数去定义学员查看时间，到时间后在显示下一题按钮 | √ | √
|  | 我的历史 | 自测历史 | 可以查看自测的历史记录，其中包括错题信息和试题分析，还可以收藏 | √ | √
|  |  | 统考历史 | 可以查看统一考试的历史记录，其中包括错题信息和试题分析，还可以收藏 | √ | √
|  |  | 我的错题 | 查看所有考试我做错的题目信息和解析，可以移除错题和收藏 | √ | √
|  |  | 我的收藏 | 对经常出错的题可以进行收藏，也可以移除收藏 | √ | √
|  | 家庭作业 | 我的作业 | 可以查看老师给布置的作业 | √ | √ | √
|  |  | 历史记录 | 可以查看历史作业完成情况 | √ | √
|  | 项目计划 | 我的任务 | 能自己定制任务同时可以找别人帮忙，也可以看自己的任务 | √ | √ | √
|  |  | 任务日历 | 通过一个日期控件，可以查看每天都有那些任务需要做 | √ | √
|  |  | 任务进度 | 通过它可以查看整组的和组员参与的任务进度完成情况 | √ | √
|  | 我的成绩 | 成绩趋势 | 可以看自己的历史考试平均分成绩曲线，对学习状态及时掌握 | √ | √
|  |  | 老师点评 | 可以查看老师对自己的评价，也可以回复 | √ | √ | √
|  |  | 日考成绩 | 查看自己每天的日考成绩，默认显示一个月的 | √ | √ | √
|  |  | 月考成绩 | 查看每次月考成绩，默认显示曲线图 | √ | √ | √
|  |  | 结业考试 | 查看自己各个阶段的结业考试成绩 | √ | √ | √
|  | 我的班级 | 班级新鲜事 | 对班级发生的好玩的、有意义的事由班长进行记录，老师负责审核 | √ | √
|  |  | 班级考勤 | 发起请假审批和查看历史请假信息 | √ | √
|  |  | 班级课表 | 可以查看本周的课表 | √ | √
|  |  | 量化评价 | 对自己的作业情况、考试成绩、出勤情况、自学进度、撰写博客等做整体评价 | √ | √
|  |  | 就业情况 | 可以维护自己的就业信息 | √ | √
|  | 我的学校 | 在线听课 | 当老师发布在线授课的时候，学生可以通过此功能进入听课 | √ | √
|  |  | 公告通知 | 查看学校的公告通知 | √ | √ | √
|  |  | 评教评学 | 参与教务每月组织的测评 | √ | √
|  |  | 沟通交流 | 可以发消息给老师，老师也可以回复信息 | √ | √ | √
|  |  | 志愿服务 | 对学校发布的需要志愿者的活动可以报名参加 | √ | √
|  |  | 风采展示 | 展示学校风采，学校活动等信息 | √ | √
|  |  | 参与决策 | 对投票活动进行投票 | √ | √
|  | 社区交流 | 博客 | 撰写和管理自己的博客以及留言 | √ | √
|  |  | 说句心里话 | 把想说又不敢说的内容可以匿名写下来发布出去 | √ | √
|  |  | 德育天地 | 在线定时抓取一些教育类的文章信息 | √ | √
|  |  | 健康顾问 | 在线定时抓取一些健康类的文章信息 | √ | √
|  | 校长信箱 | 意见建议 | 如果对学校或老师有什么意见可以直接给校长留言反馈。 | √ | √
| 手机版 | 首页 | 起始页 | 我的作业，我需要完成的测试，个人作业完成比例，小组项目进度，个人考试成绩曲线，自学进度，公告通知，个人出勤率，家长留言，老师留言，班级排行，全校排行 | √ | √
|  | 消息 | 公告通知 | 查看学校的公告通知 | √ | √ | √
|  |  | 家长留言 | 查看和回复家长的留言 | √ | √ | √
|  |  | 老师留言 | 查看和回复老师的留言 | √ | √ | √
|  | +号 | 背面试题 | 系统中录入的面试题可以自己去背，每道题按照字数去定义学员查看时间，到时间后在显示下一题按钮 | √ | √
|  |  | 班级新鲜事 | 对班级发生的好玩的、有意义的事由班长进行记录，老师负责审核 | √ | √
|  |  | 班级考勤 | 发起请假审批和查看历史请假信息 | √ | √
|  |  | 在线听课 | 当老师发布在线授课的时候，学生可以通过此功能进入听课 | √ | √
|  |  | 说句心里话 | 把想说又不敢说的内容可以匿名写下来发布出去 | √ | √
|  |  | 提交进度 | 及时提交自己负责的任务进度 | √ | √
|  | 学校 | 技能自测 | 对近期的学习情况进行自测，及时发现不足 | √ | √
|  |  | 成绩排名 | 可以查看自测和统一测试的排名情况 | √ | √
|  |  | 统一测试 | 对老师安排的考试任务进行考试，带有人脸识别功能，如果人脸移开1分钟或中途换人则自动锁定 | √ | √
|  |  | 自测历史 | 可以查看自测的历史记录，其中包括错题信息和试题分析，还可以收藏 | √ | √
|  |  | 统考历史 | 可以查看统一考试的历史记录，其中包括错题信息和试题分析，还可以收藏 | √ | √
|  |  | 成绩趋势 | 可以看自己的历史考试平均分成绩曲线，对学习状态及时掌握 | √ | √
|  |  | 老师点评 | 可以查看老师对自己的评价，也可以回复 | √ | √ | √
|  |  | 日考成绩 | 查看自己每天的日考成绩，默认显示一个月的 | √ | √ | √
|  |  | 月考成绩 | 查看每次月考成绩，默认显示曲线图 | √ | √ | √
|  |  | 结业考试 | 查看自己各个阶段的结业考试成绩 | √ | √ | √
|  |  | 班级课表 | 可以查看本周的课表 | √ | √
|  |  | 量化评价 | 对自己的作业情况、考试成绩、出勤情况、自学进度、撰写博客等做整体评价 | √ | √
|  |  | 就业情况 | 可以维护自己的就业信息 | √ | √ | √
|  |  | 志愿服务 | 对学校发布的需要志愿者的活动可以报名参加 | √ | √
|  |  | 参与决策 | 对投票活动进行投票 | √ | √
|  |  | 博客 | 撰写和管理自己的博客以及留言 | √ | √
|  |  | 德育天地 | 在线定时抓取一些教育类的文章信息 | √ | √
|  |  | 健康顾问 | 在线定时抓取一些健康类的文章信息 | √ | √
|  |  | 意见建议 | 如果对学校或老师有什么意见可以直接给校长留言反馈。 | √ | √
|  | 我的 | 沟通交流 | 可以发消息给老师，老师也可以回复信息 | √ | √
|  |  | 我的作业 | 可以查看老师给布置的作业 | √ | √ | √
|  |  | 历史记录 | 可以查看历史作业完成情况 | √ | √
|  |  | 我的任务 | 能自己定制任务同时可以找别人帮忙，也可以看自己的任务 | √ | √
|  |  | 任务进度 | 通过它可以查看整组的和组员参与的任务进度完成情况 | √ | √
|  |  | 人脸识别 | 可以采集人脸信息和修改自己的人脸信息 | √ | √
|  |  | 修改密码 | 通过原密码修改新密码，必要的时候可以加入短信认证 | √ | √
|  |  | 我的错题 | 查看所有考试我做错的题目信息和解析，可以移除错题和收藏 | √ | √
|  |  | 我的收藏 | 对经常出错的题可以进行收藏，也可以移除收藏 | √ | √
| 公众号 | 认证加入 | 认证页面 | 认证通过后，可以接收老师或学校发送的消息 | √ | √
家长端 | 电脑版 | 首页 | 起始页 | 孩子作业完成比例，小组项目进度，个人考试成绩曲线，自学进度，公告通知，个人出勤率，老师留言，孩子留言，班级排行，全校排行 | √ | √
|  | 个人资料 | 人脸识别 | 可以采集人脸信息和修改自己的人脸信息 | √ | √
|  |  | 修改密码 | 通过原密码修改新密码，必要的时候可以加入短信认证 | √ | √
|  | 家庭作业 | 作业情况 | 可以查看自己孩子的作业完成情况，默认显示一个月的 | √ | √
|  | 项目经验 | 项目分组 | 查看自己孩子在班级的分组情况 | √ | √
|  |  | 计划跟踪 | 查看自己孩子的项目进度 | √ | √
|  | 考试成绩 | 成绩趋势 | 可以看自己孩子的历史考试平均分成绩曲线，对学习状态及时掌握 | √ | √
|  |  | 老师点评 | 可以查看老师对自己孩子的评价，也可以回复 | √ | √ | √
|  |  | 日考成绩 | 查看自己孩子每天的日考成绩，默认显示一个月的 | √ | √ | √
|  |  | 月考成绩 | 查看自己孩子每次月考成绩，默认显示曲线图 | √ | √ | √
|  |  | 结业考试 | 查看自己孩子各个阶段的结业考试成绩 | √ | √ | √
|  | 所在班级 | 学员定位 | 能够实时监测到自己孩子现在所在位置，在地图上标注出来。 | √ | √
|  |  | 班级新鲜事 | 可以查看孩子所在班级发生的好玩的、有意义的事 | √ | √
|  |  | 学员考勤 | 查看孩子默认的出勤情况，默认显示1个月的 | √ | √
|  |  | 班级监控 | 可以在孩子上课的时候查看孩子的课堂表现 | √ | √
|  |  | 量化评价 | 对自己孩子的作业情况、考试成绩、出勤情况、自学进度、撰写博客等做整体评价 | √ | √
|  |  | 就业情况 | 可以查看自己孩子的就业信息 | √ | √ | √
|  | 家校互动 | 在线家长会 | 当老师发布在线家长会的时候，家长可以通过此功能进入听课 | √ | √
|  |  | 公告通知 | 查看学校的公告通知 | √ | √ | √
|  |  | 沟通交流 | 可以发消息给老师，老师也可以回复信息 | √ | √
|  |  | 风采展示 | 展示学校风采，学校活动等信息 | √ | √
|  |  | 志愿服务 | 对学校发布的需要志愿者的活动可以报名参加 | √ | √
|  |  | 参与决策 | 对投票活动进行投票 | √ | √
|  | 社区交流 | 博客 | 查看孩子写的博客，点赞或者评论 | √ | √
|  |  | 说句心里话 | 查看孩子所在班级的心里话 | √ | √
|  |  | 德育天地 | 在线定时抓取一些健康类的文章信息 | √ | √
|  |  | 健康顾问 | 在线定时抓取一些教育类的文章信息 | √ | √
|  | 校长信箱 | 意见建议 | 如果对学校或老师有什么意见可以直接给校长留言反馈。 | √ | √
| 手机版 | 首页 | 起始页 | 孩子作业完成比例，小组项目进度，个人考试成绩曲线，自学进度，公告通知，个人出勤率，老师留言，孩子留言，班级排行，全校排行 | √ | √
|  | 消息 | 公告通知 | 查看学校的公告通知 | √ | √ | √
|  |  | 孩子留言 | 可以查看孩子给自己的留言并回复 | √ | √ | √
|  |  | 老师留言 | 可以查看老师给自己的留言并回复 | √ | √ | √
|  | +号 | 学员定位 | 能够实时监测到自己孩子现在所在位置，在地图上标注出来。 | √ | √
|  |  | 班级监控 | 可以在孩子上课的时候查看孩子的课堂表现 | √ | √
|  |  | 学员考勤 | 查看孩子默认的出勤情况，默认显示1个月的 | √ | √
|  |  | 在线家长会 | 当老师发布在线家长会的时候，家长可以通过此功能进入听课 | √ | √
|  | 学校 | 风采展示 | 展示学校风采，学校活动等信息 | √ | √
|  |  | 志愿服务 | 对学校发布的需要志愿者的活动可以报名参加 | √ | √
|  |  | 参与决策 | 对投票活动进行投票 | √ | √
|  |  | 博客 | 查看孩子写的博客，点赞或者评论 | √ | √
|  |  | 说句心里话 | 查看孩子所在班级的心里话 | √ | √
|  |  | 德育天地 | 把想说又不敢说的内容可以匿名写下来发布出去 | √ | √
|  |  | 健康顾问 | 在线定时抓取一些教育类的文章信息 | √ | √
|  |  | 意见建议 | 如果对学校或老师有什么意见可以直接给校长留言反馈。 | √ | √
|  | 我的 | 人脸识别 | 可以采集人脸信息和修改自己的人脸信息 | √ | √
|  |  | 作业情况 | 可以查看自己孩子的作业完成情况，默认显示一个月的 | √ | √ | √
|  |  | 项目分组 | 查看自己孩子在班级的分组情况 | √ | √
|  |  | 计划跟踪 | 查看自己孩子的项目进度 | √ | √
|  |  | 成绩趋势 | 可以看自己孩子的历史考试平均分成绩曲线，对学习状态及时掌握 | √ | √
|  |  | 老师点评 | 可以查看老师对自己孩子的评价，也可以回复 | √ | √
|  |  | 日考成绩 | 查看自己孩子每天的日考成绩，默认显示一个月的 | √ | √ | √
|  |  | 月考成绩 | 查看自己孩子每次月考成绩，默认显示曲线图 | √ | √ | √
|  |  | 结业考试 | 查看自己孩子各个阶段的结业考试成绩 | √ | √ | √
|  |  | 班级新鲜事 | 可以查看孩子所在班级发生的好玩的、有意义的事 | √ | √
|  |  | 量化评价 | 对自己孩子的作业情况、考试成绩、出勤情况、自学进度、撰写博客等做整体评价 | √ | √
|  |  | 就业情况 | 可以查看自己孩子的就业信息 | √ | √
| 公众号 | 认证加入 | 认证页面 | 认证通过后，可以接收老师或学校发送的消息 | √ | √

## 需要完成的功能
注意：当前时间紧任务重，红色代表必须立即实现，其他后续实现
版本 | 模块 | 页面 | 网页实现 | 手机实现 | 微信实现 | 功能说明
教师端 | 首页 | 起始页 |  |  |  | 展示一些老师关心的内容，比如班级作业完成比例，班级小组项目进度，班级考试成绩曲线，学员自学进度，公告通知，班级出勤率，家长留言
| 个人资料 | 人脸识别 |  |  |  | 可以采集人脸信息和修改自己的人脸信息
|  | 修改密码 |  |  |  | 通过原密码修改新密码，必要的时候可以加入短信认证
| 基础资料 | 教师信息 |  |  |  | 可以增加和修改教师信息，为了满足快速录入增加了批量导入功能
|  | 班级信息 |  |  |  | 可以增加和修改班级信息，为了满足快速录入增加了批量导入功能
|  | 学员信息 |  |  |  | 可以增加和修改学员信息，为了满足快速录入增加了批量导入功能
|  | 家长信息 |  |  |  | 可以增加和修改家长信息，为了满足快速录入增加了批量导入功能
|  | 知识点 |  |  |  | 为考试准备的知识点分类信息，支持增删改查操作
|  | 数据字典 |  |  |  | 对整个系统中下拉框选择的信息进行维护，例如：职务、回访方式、
| 作业管理 | 布置作业 |  |  |  | 可以针对整个班级或者班级内的某些学生单独布置作业，同时还可以选择对作业的通知方式，短信，邮件，微信，公告四种
|  | 检查作业 |  |  |  | 通过手动选中的几个同学作业的完成时间，字符个数和作业截图作为参考依据，推断出其他同学的作业完成情况，另外还可以快速浏览学生的作业截图
|  | 历史纪录 |  |  |  | 查看某个班级的所有学生作业完成情况，带有统计功能
| 项目计划 | 我的任务 |  |  |  | 能自己给学生定制任务同时可以找别人帮忙，也可以看学生自己的任务
|  | 任务日历 |  |  |  | 通过一个日期控件，可以查看每天都有那些任务需要做
|  | 任务进度 |  |  |  | 通过它可以查看学生整组的和组员参与的任务进度完成情况
| 测评考试 | 添加试题 |  |  |  | 可以添加选择题、填空题、判断题、简答题、上机题
|  | 定制试卷 |  |  |  | 对已有试题按照知识点进行选择，组合成一份试卷，对试卷可以控制分数，答题时间
|  | 定制测试 |  |  |  | 对已有试卷进行安排考试，可以选择考试时间，考试班级
|  | 自测统计 |  |  |  | 对所带班级学员的自测成绩进行统计和查看
| 成绩管理 | 班级趋势 |  |  |  | 可以看所带班级的历史考试平均分成绩曲线，对班级状态及时掌握
|  | 学员趋势 |  |  |  | 可以看所有学员的历史考试平均分成绩曲线，对学员状态及时掌握
|  | 日考成绩 |  |  |  | 及时记录和查看所带班级的每人每天考试的成绩信息
|  | 月考成绩 |  |  |  | 及时记录和查看所带班级的每人每月考试的成绩信息
|  | 结业考试 |  |  |  | 导入所带班级的每人结业考试的成绩信息，包括机试和笔试，同时带有统计功能（机试及格人数，笔试及格人数以及合格率）
|  | 老师点评 |  |  |  | 对学生一段时间的考试成绩进行分析给出合理的评价（对最近成绩低于平均分的给出鼓励评价，对成绩名列前茅的给出表扬评价，对考试前进5名的给出表扬评价，对成绩后退的给出退步评价），同时支持以短信，微信，公告，邮件的形式通知家长和学生
|  | 成绩群发 |  |  |  | 对学生某次考试成绩进行群发，主要是发送给学生家长，同时支持以短信，微信，公告，邮件的形式
| 管理班级 | 待我审批 |  |  |  | 主要是对学生提交的请假信息进行审批，同时也可以对请假结果通知家长。
|  | 班级考勤 |  |  |  | 对学生每天，每周，每月的出勤情况进行统计，能够看见正常、请假、旷课、迟到等学生信息
|  | 学员定位 |  |  |  | 能够实时监测到每个班级所有学生或指定学生现在所在位置，在地图上标注出来。
|  | 班级新鲜事 |  |  |  | 对班级发生的好玩的、有意义的事由班长进行记录，老师负责审核
|  | 跟进回访 |  |  |  | 对学员访谈进行记录
|  | 自学进度 |  |  |  | 对学生端背面试题的结果进行统计
|  | 班级监控 |  |  |  | 可以随时通过摄像头看到班级学生的一举一动
|  | 班级课表 |  |  |  | 导入班级课表之后老师和同学们都可以查看本周或某天在哪个教室上课，同时根据上课位置，选择合适的摄像头进行监控
|  | 量化评价 |  |  |  | 对学生的作业情况、考试成绩、出勤情况、自学进度、撰写博客等做整体评价
|  | 学员情况 |  |  |  | 在班级学生升学或者更换教员班主任的时候，方便新老师对学生情况进行了解
|  | 就业情况 |  |  |  | 记录学员的就业情况，包括试用期薪资，工作等。
| 家校互动 | 在线互动 |  |  |  | 方便老师给学生在线讲课和在线开家长会
|  | 公告通知 |  |  |  | 发布学校的公告通知
|  | 家校沟通 |  |  |  | 能够查看和回复家长或学生给老师的留言
|  | 风采展示 |  |  |  | 展示学校风采，学校活动等信息
|  | 评教评学 |  |  |  | 针对教务对老师每个月的测评进行统计
|  | 志愿服务 |  |  |  | 对学校组织的活动需要志愿者时可以通过此功能完成在线报名。
|  | 参与决策 |  |  |  | 对学校组织的某些活动参与决策（类似投票）
| 社区交流 | 博客 |  |  |  | 培养学生总结和积累知识
|  | 说句心里话 |  |  |  | 把想说又不敢说的内容可以匿名写下来发布出去
|  | 德育天地 |  |  |  | 在线定时抓取一些教育类的文章信息
|  | 健康顾问 |  |  |  | 在线定时抓取一些健康类的文章信息
| 校长信箱 | 意见建议 |  |  |  | 如果对学校或老师有什么意见可以直接给校长留言反馈。
| 系统维护 | 权限管理 |  |  |  | 管理系统所有能控制的权限信息
|  | 角色管理 |  |  |  | 分角色去管理权限
|  | 用户管理 |  |  |  | 给用户分配角色
学生端 | 首页 | 起始页 |  |  |  | 我的作业，我需要完成的测试，个人作业完成比例，小组项目进度，个人考试成绩曲线，自学进度，公告通知，个人出勤率，家长留言，老师留言，班级排行，全校排行
| 个人资料 | 人脸识别 |  |  |  | 可以采集人脸信息和修改自己的人脸信息
|  | 修改密码 |  |  |  | 通过原密码修改新密码，必要的时候可以加入短信认证
| 自学考试 | 技能自测 |  |  |  | 对近期的学习情况进行自测，及时发现不足
|  | 成绩排名 |  |  |  | 可以查看自测和统一测试的排名情况
|  | 统一测试 |  |  |  | 对老师安排的考试任务进行考试，带有人脸识别功能，如果人脸移开1分钟或中途换人则自动锁定
|  | 背面试题 |  |  |  | 系统中录入的面试题可以自己去背，每道题按照字数去定义学员查看时间，到时间后在显示下一题按钮
| 我的历史 | 自测历史 |  |  |  | 可以查看自测的历史记录，其中包括错题信息和试题分析，还可以收藏
|  | 统考历史 |  |  |  | 可以查看统一考试的历史记录，其中包括错题信息和试题分析，还可以收藏
|  | 我的错题 |  |  |  | 查看所有考试我做错的题目信息和解析，可以移除错题和收藏
|  | 我的收藏 |  |  |  | 对经常出错的题可以进行收藏，也可以移除收藏
| 家庭作业 | 我的作业 |  |  |  | 可以查看老师给布置的作业
|  | 历史记录 |  |  |  | 可以查看历史作业完成情况
| 项目计划 | 我的任务 |  |  |  | 能自己定制任务同时可以找别人帮忙，也可以看自己的任务
|  | 任务日历 |  |  |  | 通过一个日期控件，可以查看每天都有那些任务需要做
|  | 任务进度 |  |  |  | 通过它可以查看整组的和组员参与的任务进度完成情况
| 我的成绩 | 成绩趋势 |  |  |  | 可以看自己的历史考试平均分成绩曲线，对学习状态及时掌握
|  | 老师点评 |  |  |  | 可以查看老师对自己的评价，也可以回复
|  | 日考成绩 |  |  |  | 查看自己每天的日考成绩，默认显示一个月的
|  | 月考成绩 |  |  |  | 查看每次月考成绩，默认显示曲线图
|  | 结业考试 |  |  |  | 查看自己各个阶段的结业考试成绩
| 我的班级 | 班级新鲜事 |  |  |  | 对班级发生的好玩的、有意义的事由班长进行记录，老师负责审核
|  | 我要请假 |  |  |  | 发起请假审批和查看历史请假信息
|  | 班级课表 |  |  |  | 可以查看本周的课表
|  | 量化评价 |  |  |  | 对自己的作业情况、考试成绩、出勤情况、自学进度、撰写博客等做整体评价
|  | 就业情况 |  |  |  | 可以维护自己的就业信息
| 我的学校 | 在线听课 |  |  |  | 当老师发布在线授课的时候，学生可以通过此功能进入听课
|  | 公告通知 |  |  |  | 查看学校的公告通知
|  | 评教评学 |  |  |  | 参与教务每月组织的测评
|  | 沟通交流 |  |  |  | 可以发消息给老师，老师也可以回复信息
|  | 志愿服务 |  |  |  | 对学校发布的需要志愿者的活动可以报名参加
|  | 风采展示 |  |  |  | 展示学校风采，学校活动等信息
|  | 参与决策 |  |  |  | 对投票活动进行投票
| 社区交流 | 博客 |  |  |  | 撰写和管理自己的博客以及留言
|  | 说句心里话 |  |  |  | 把想说又不敢说的内容可以匿名写下来发布出去
|  | 德育天地 |  |  |  | 在线定时抓取一些教育类的文章信息
|  | 健康顾问 |  |  |  | 在线定时抓取一些健康类的文章信息
| 校长信箱 | 意见建议 |  |  |  | 如果对学校或老师有什么意见可以直接给校长留言反馈。
家长端 | 首页 | 起始页 |  |  |  | 孩子作业完成比例，小组项目进度，个人考试成绩曲线，自学进度，公告通知，个人出勤率，老师留言，孩子留言，班级排行，全校排行
| 个人资料 | 人脸识别 |  |  |  | 可以采集人脸信息和修改自己的人脸信息
|  | 修改密码 |  |  |  | 通过原密码修改新密码，必要的时候可以加入短信认证
| 家庭作业 | 作业情况 |  |  |  | 可以查看自己孩子的作业完成情况，默认显示一个月的
| 项目经验 | 项目分组 |  |  |  | 查看自己孩子在班级的分组情况
|  | 计划跟踪 |  |  |  | 查看自己孩子的项目进度
| 考试成绩 | 成绩趋势 |  |  |  | 可以看自己孩子的历史考试平均分成绩曲线，对学习状态及时掌握
|  | 老师点评 |  |  |  | 可以查看老师对自己孩子的评价，也可以回复
|  | 日考成绩 |  |  |  | 查看自己孩子每天的日考成绩，默认显示一个月的
|  | 月考成绩 |  |  |  | 查看自己孩子每次月考成绩，默认显示曲线图
|  | 结业考试 |  |  |  | 查看自己孩子各个阶段的结业考试成绩
| 所在班级 | 学员定位 |  |  |  | 能够实时监测到自己孩子现在所在位置，在地图上标注出来。
|  | 班级新鲜事 |  |  |  | 可以查看孩子所在班级发生的好玩的、有意义的事
|  | 学员考勤 |  |  |  | 查看孩子默认的出勤情况，默认显示1个月的
|  | 班级监控 |  |  |  | 可以在孩子上课的时候查看孩子的课堂表现
|  | 量化评价 |  |  |  | 对自己孩子的作业情况、考试成绩、出勤情况、自学进度、撰写博客等做整体评价
|  | 就业情况 |  |  |  | 可以查看自己孩子的就业信息
| 家校互动 | 在线家长会 |  |  |  | 当老师发布在线家长会的时候，家长可以通过此功能进入听课
|  | 公告通知 |  |  |  | 查看学校的公告通知
|  | 沟通交流 |  |  |  | 可以发消息给老师，老师也可以回复信息
|  | 风采展示 |  |  |  | 展示学校风采，学校活动等信息
|  | 志愿服务 |  |  |  | 对学校发布的需要志愿者的活动可以报名参加
|  | 参与决策 |  |  |  | 对投票活动进行投票
| 社区交流 | 博客 |  |  |  | 查看孩子写的博客，点赞或者评论
|  | 说句心里话 |  |  |  | 查看孩子所在班级的心里话
|  | 德育天地 |  |  |  | 在线定时抓取一些健康类的文章信息
|  | 健康顾问 |  |  |  | 在线定时抓取一些教育类的文章信息
| 校长信箱 | 意见建议 |  |  |  | 如果对学校或老师有什么意见可以直接给校长留言反馈。
所有端 | 公众号 | 认证加入 |  |  |  | 认证通过后，可以接收老师或学校发送的消息

## 每人任务进度
版本 | 模块 | 页面 | 网页实现 | 手机实现 | 微信实现 | 负责人 | 预定完成日期 | 当前进度
教师端 | 管理班级 | 量化评价 |  |  |  | 崔智 | 2018-06-14
学生端 | 我的班级 | 量化评价 |  |  |  | 崔智 | 2018-06-14
教师端 | 测评考试 | 自测统计 |  |  |  | 傅元 | 2018-06-12
教师端 | 管理班级 | 待我审批 |  |  |  | 傅元 | 2018-06-12
教师端 | 系统维护 | 权限管理 |  |  |  | 傅元 | 2018-06-14
教师端 | 系统维护 | 角色管理 |  |  |  | 傅元 | 2018-06-14
教师端 | 系统维护 | 用户管理 |  |  |  | 傅元 | 2018-06-14
学生端 | 自学考试 | 背面试题 |  |  |  | 傅元 | 2018-06-14
学生端 | 我的班级 | 我要请假 |  |  |  | 傅元 | 2018-06-14
家长端 | 个人资料 | 人脸识别 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
家长端 | 项目经验 | 计划跟踪 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
家长端 | 所在班级 | 学员定位 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
教师端 | 个人资料 | 人脸识别 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
教师端 | 项目计划 | 我的任务 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
教师端 | 项目计划 | 任务日历 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
教师端 | 项目计划 | 任务进度 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
学生端 | 个人资料 | 人脸识别 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
学生端 | 自学考试 | 技能自测 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
学生端 | 自学考试 | 成绩排名 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
学生端 | 自学考试 | 统一测试 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
学生端 | 我的历史 | 自测历史 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
学生端 | 我的历史 | 统考历史 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
学生端 | 我的历史 | 我的错题 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
学生端 | 我的历史 | 我的收藏 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
学生端 | 项目计划 | 我的任务 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
学生端 | 项目计划 | 任务日历 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
学生端 | 项目计划 | 任务进度 |  |  |  | 黄保霖 | 2018-06-14
教师端 | 管理班级 | 班级新鲜事 |  |  |  | 林方政 | 2018-06-14
教师端 | 社区交流 | 说句心里话 |  |  |  | 林方政 | 2018-06-14
教师端 | 社区交流 | 德育天地 |  |  |  | 林方政 | 2018-06-14
学生端 | 社区交流 | 说句心里话 |  |  |  | 林方政 | 2018-06-14
家长端 | 所在班级 | 班级监控 |  |  |  | 马守彬 | 2018-06-14
教师端 | 管理班级 | 班级监控 |  |  |  | 马守彬 | 2018-06-14
家长端 | 家校互动 | 公告通知 |  |  |  | 陶相前 | 2018-06-14
教师端 | 家校互动 | 公告通知 |  |  |  | 陶相前 | 2018-06-14
教师端 | 家校互动 | 评教评学 |  |  |  | 陶相前 | 2018-06-14
学生端 | 我的学校 | 公告通知 |  |  |  | 陶相前 | 2018-06-14
教师端 | 基础资料 | 学员信息 |  |  |  | 姚国旺 | 2018-06-14
教师端 | 测评考试 | 添加试题 |  |  |  | 姚国旺 | 2018-06-14
教师端 | 测评考试 | 定制试卷 |  |  |  | 姚国旺 | 2018-06-14
教师端 | 测评考试 | 定制测试 |  |  |  | 姚国旺 | 2018-06-14
家长端 | 家校互动 | 在线家长会 |  |  |  | 余海军 | 2018-06-14
家长端 | 家校互动 | 沟通交流 |  |  |  | 余海军 | 2018-06-14
教师端 | 家校互动 | 在线互动 |  |  |  | 余海军 | 2018-06-14
学生端 | 我的学校 | 在线听课 |  |  |  | 余海军 | 2018-06-14
学生端 | 我的学校 | 沟通交流 |  |  |  | 余海军 | 2018-06-14
家长端 | 所有 | 所有 |  |  |  | 赵明 | 2018-06-14
家长端 | 考试成绩 | 老师点评 |  |  |  | 郑高明 | 2018-06-14
教师端 | 成绩管理 | 老师点评 |  |  |  | 郑高明 | 2018-06-14
教师端 | 成绩管理 | 成绩群发 |  |  |  | 郑高明 | 2018-06-14
学生端 | 我的成绩 | 老师点评 |  |  |  | 郑高明 | 2018-06-14
家长端 | 考试成绩 | 成绩趋势 |  |  |  | 朱凯丽 | 2018-06-14
家长端 | 考试成绩 | 日考成绩 |  |  |  | 朱凯丽 | 2018-06-14
教师端 | 成绩管理 | 班级趋势 |  |  |  | 朱凯丽 | 2018-06-12
教师端 | 成绩管理 | 学员趋势 |  |  |  | 朱凯丽 | 2018-06-12
教师端 | 成绩管理 | 日考成绩 |  |  |  | 朱凯丽 | 2018-06-14
学生端 | 我的成绩 | 成绩趋势 |  |  |  | 朱凯丽 | 2018-06-14
学生端 | 我的成绩 | 日考成绩 |  |  |  | 朱凯丽 | 2018-06-14
家长端 | 家庭作业 | 作业情况 |  |  |  | 朱晓宇 | 2018-06-14
教师端 | 作业管理 | 布置作业 |  |  |  | 朱晓宇 | 2018-06-12
教师端 | 作业管理 | 检查作业 |  |  |  | 朱晓宇 | 2018-06-12
教师端 | 作业管理 | 历史纪录 |  |  |  | 朱晓宇 | 2018-06-14
学生端 | 家庭作业 | 历史记录 |  |  |  | 朱晓宇 | 2018-06-14
教师端 | 管理班级 | 自学进度 |  |  |  | 朱晓宇 | 2018-06-17
教师端 | 管理班级 | 学员情况 |  |  |  | 朱晓宇 | 2018-06-17
教师端 | 管理班级 | 就业情况 |  |  |  | 朱晓宇 | 2018-06-17
家长端 | 所在班级 | 就业情况 |  |  |  | 朱晓宇 | 2018-06-17
学生端 | 我的班级 | 就业情况 |  |  |  | 朱晓宇 | 2018-06-17
家长端 | 所在班级 | 学员考勤 |  |  |  | 竹松岩 | 2018-06-14
教师端 | 管理班级 | 班级考勤 |  |  |  | 竹松岩 | 2018-06-12
教师端 | 管理班级 | 班级课表 |  |  |  | 竹松岩 | 2018-06-14
学生端 | 我的班级 | 班级课表 |  |  |  | 竹松岩 | 2018-06-14
家长端 | 首页 | 起始页 |  |  |  |  | 2018-06-14
家长端 | 个人资料 | 修改密码 |  |  |  |  | 2018-06-14
家长端 | 项目经验 | 项目分组 |  |  |  |  | 2018-06-14
家长端 | 考试成绩 | 月考成绩 |  |  |  |  | 2018-06-14
家长端 | 考试成绩 | 结业考试 |  |  |  |  | 2018-06-14
家长端 | 所在班级 | 班级新鲜事 |  |  |  |  | 2018-06-14
家长端 | 所在班级 | 量化评价 |  |  |  |  | 2018-06-14
家长端 | 家校互动 | 风采展示 |  |  |  |  | 2018-06-14
家长端 | 家校互动 | 志愿服务 |  |  |  |  | 2018-06-14
家长端 | 家校互动 | 参与决策 |  |  |  |  | 2018-06-14
家长端 | 社区交流 | 博客 |  |  |  |  | 2018-06-14
家长端 | 社区交流 | 说句心里话 |  |  |  |  | 2018-06-14
家长端 | 社区交流 | 德育天地 |  |  |  |  | 2018-06-14
家长端 | 社区交流 | 健康顾问 |  |  |  |  | 2018-06-14
家长端 | 校长信箱 | 意见建议 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 首页 | 起始页 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 个人资料 | 修改密码 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 基础资料 | 教师信息 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 基础资料 | 班级信息 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 基础资料 | 家长信息 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 基础资料 | 知识点 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 基础资料 | 数据字典 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 成绩管理 | 月考成绩 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 成绩管理 | 结业考试 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 管理班级 | 学员定位 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 管理班级 | 跟进回访 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 家校互动 | 家校沟通 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 家校互动 | 风采展示 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 家校互动 | 志愿服务 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 家校互动 | 参与决策 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 社区交流 | 博客 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 社区交流 | 健康顾问 |  |  |  |  | 2018-06-14
教师端 | 校长信箱 | 意见建议 |  |  |  |  | 2018-06-14
学生端 | 首页 | 起始页 |  |  |  |  | 2018-06-14
学生端 | 个人资料 | 修改密码 |  |  |  |  | 2018-06-14
学生端 | 家庭作业 | 我的作业 |  |  |  |  | 2018-06-14
学生端 | 我的成绩 | 月考成绩 |  |  |  |  | 2018-06-14
学生端 | 我的成绩 | 结业考试 |  |  |  |  | 2018-06-14
学生端 | 我的班级 | 班级新鲜事 |  |  |  |  | 2018-06-14
学生端 | 我的学校 | 评教评学 |  |  |  |  | 2018-06-14
学生端 | 我的学校 | 志愿服务 |  |  |  |  | 2018-06-14
学生端 | 我的学校 | 风采展示 |  |  |  |  | 2018-06-14
学生端 | 我的学校 | 参与决策 |  |  |  |  | 2018-06-14
学生端 | 社区交流 | 博客 |  |  |  |  | 2018-06-14
学生端 | 社区交流 | 德育天地 |  |  |  |  | 2018-06-14
学生端 | 社区交流 | 健康顾问 |  |  |  |  | 2018-06-14
学生端 | 校长信箱 | 意见建议 |  |  |  |  | 2018-06-14

## 其他同学
红色代表不用实现，白色必须实现
版本 | 模块 | 页面 | 网页实现 | 手机实现 | 微信实现 | 功能说明
教师端 | 首页 | 起始页 |  |  |  | 展示一些老师关心的内容，比如班级作业完成比例，班级小组项目进度，班级考试成绩曲线，学员自学进度，公告通知，班级出勤率，家长留言
| 个人资料 | 人脸识别 |  |  |  | 可以采集人脸信息和修改自己的人脸信息
|  | 修改密码 |  |  |  | 通过原密码修改新密码，必要的时候可以加入短信认证
| 基础资料 | 教师信息 |  |  |  | 可以增加和修改教师信息，为了满足快速录入增加了批量导入功能
|  | 班级信息 |  |  |  | 可以增加和修改班级信息，为了满足快速录入增加了批量导入功能
|  | 学员信息 |  |  |  | 可以增加和修改学员信息，为了满足快速录入增加了批量导入功能
|  | 家长信息 |  |  |  | 可以增加和修改家长信息，为了满足快速录入增加了批量导入功能
|  | 知识点 |  |  |  | 为考试准备的知识点分类信息，支持增删改查操作
|  | 数据字典 |  |  |  | 对整个系统中下拉框选择的信息进行维护，例如：职务、回访方式、
| 作业管理 | 布置作业 |  |  |  | 可以针对整个班级或者班级内的某些学生单独布置作业，同时还可以选择对作业的通知方式，短信，邮件，微信，公告四种
|  | 检查作业 |  |  |  | 通过手动选中的几个同学作业的完成时间，字符个数和作业截图作为参考依据，推断出其他同学的作业完成情况，另外还可以快速浏览学生的作业截图
|  | 历史纪录 |  |  |  | 查看某个班级的所有学生作业完成情况，带有统计功能
| 项目计划 | 我的任务 |  |  |  | 能自己给学生定制任务同时可以找别人帮忙，也可以看学生自己的任务
|  | 任务日历 |  |  |  | 通过一个日期控件，可以查看每天都有那些任务需要做
|  | 任务进度 |  |  |  | 通过它可以查看学生整组的和组员参与的任务进度完成情况
| 测评考试 | 添加试题 |  |  |  | 可以添加选择题、填空题、判断题、简答题、上机题
|  | 定制试卷 |  |  |  | 对已有试题按照知识点进行选择，组合成一份试卷，对试卷可以控制分数，答题时间
|  | 定制测试 |  |  |  | 对已有试卷进行安排考试，可以选择考试时间，考试班级
|  | 自测统计 |  |  |  | 对所带班级学员的自测成绩进行统计和查看
| 成绩管理 | 班级趋势 |  |  |  | 可以看所带班级的历史考试平均分成绩曲线，对班级状态及时掌握
|  | 学员趋势 |  |  |  | 可以看所有学员的历史考试平均分成绩曲线，对学员状态及时掌握
|  | 日考成绩 |  |  |  | 及时记录和查看所带班级的每人每天考试的成绩信息
|  | 月考成绩 |  |  |  | 及时记录和查看所带班级的每人每月考试的成绩信息
|  | 结业考试 |  |  |  | 导入所带班级的每人结业考试的成绩信息，包括机试和笔试，同时带有统计功能（机试及格人数，笔试及格人数以及合格率）
|  | 老师点评 |  |  |  | 对学生一段时间的考试成绩进行分析给出合理的评价（对最近成绩低于平均分的给出鼓励评价，对成绩名列前茅的给出表扬评价，对考试前进5名的给出表扬评价，对成绩后退的给出退步评价），同时支持以短信，微信，公告，邮件的形式通知家长和学生
|  | 成绩群发 |  |  |  | 对学生某次考试成绩进行群发，主要是发送给学生家长，同时支持以短信，微信，公告，邮件的形式
| 管理班级 | 待我审批 |  |  |  | 主要是对学生提交的请假信息进行审批，同时也可以对请假结果通知家长。
|  | 班级考勤 |  |  |  | 对学生每天，每周，每月的出勤情况进行统计，能够看见正常、请假、旷课、迟到等学生信息
|  | 学员定位 |  |  |  | 能够实时监测到每个班级所有学生或指定学生现在所在位置，在地图上标注出来。
|  | 班级新鲜事 |  |  |  | 对班级发生的好玩的、有意义的事由班长进行记录，老师负责审核
|  | 跟进回访 |  |  |  | 对学员访谈进行记录
|  | 自学进度 |  |  |  | 对学生端背面试题的结果进行统计
|  | 班级监控 |  |  |  | 可以随时通过摄像头看到班级学生的一举一动
|  | 班级课表 |  |  |  | 导入班级课表之后老师和同学们都可以查看本周或某天在哪个教室上课，同时根据上课位置，选择合适的摄像头进行监控
|  | 量化评价 |  |  |  | 对学生的作业情况、考试成绩、出勤情况、自学进度、撰写博客等做整体评价
|  | 学员情况 |  |  |  | 在班级学生升学或者更换教员班主任的时候，方便新老师对学生情况进行了解
|  | 就业情况 |  |  |  | 记录学员的就业情况，包括试用期薪资，工作等。
| 家校互动 | 在线互动 |  |  |  | 方便老师给学生在线讲课和在线开家长会
|  | 公告通知 |  |  |  | 发布学校的公告通知
|  | 家校沟通 |  |  |  | 能够查看和回复家长或学生给老师的留言
|  | 风采展示 |  |  |  | 展示学校风采，学校活动等信息
|  | 评教评学 |  |  |  | 针对教务对老师每个月的测评进行统计
|  | 志愿服务 |  |  |  | 对学校组织的活动需要志愿者时可以通过此功能完成在线报名。
|  | 参与决策 |  |  |  | 对学校组织的某些活动参与决策（类似投票）
| 社区交流 | 博客 |  |  |  | 培养学生总结和积累知识
|  | 说句心里话 |  |  |  | 把想说又不敢说的内容可以匿名写下来发布出去
|  | 德育天地 |  |  |  | 在线定时抓取一些教育类的文章信息
|  | 健康顾问 |  |  |  | 在线定时抓取一些健康类的文章信息
| 校长信箱 | 意见建议 |  |  |  | 如果对学校或老师有什么意见可以直接给校长留言反馈。
| 系统维护 | 权限管理 |  |  |  | 管理系统所有能控制的权限信息
|  | 角色管理 |  |  |  | 分角色去管理权限
|  | 用户管理 |  |  |  | 给用户分配角色
学生端 | 首页 | 起始页 |  |  |  | 我的作业，我需要完成的测试，个人作业完成比例，小组项目进度，个人考试成绩曲线，自学进度，公告通知，个人出勤率，家长留言，老师留言，班级排行，全校排行
| 个人资料 | 人脸识别 |  |  |  | 可以采集人脸信息和修改自己的人脸信息
|  | 修改密码 |  |  |  | 通过原密码修改新密码，必要的时候可以加入短信认证
| 自学考试 | 技能自测 |  |  |  | 对近期的学习情况进行自测，及时发现不足
|  | 成绩排名 |  |  |  | 可以查看自测和统一测试的排名情况
|  | 统一测试 |  |  |  | 对老师安排的考试任务进行考试，带有人脸识别功能，如果人脸移开1分钟或中途换人则自动锁定
|  | 背面试题 |  |  |  | 系统中录入的面试题可以自己去背，每道题按照字数去定义学员查看时间，到时间后在显示下一题按钮
| 我的历史 | 自测历史 |  |  |  | 可以查看自测的历史记录，其中包括错题信息和试题分析，还可以收藏
|  | 统考历史 |  |  |  | 可以查看统一考试的历史记录，其中包括错题信息和试题分析，还可以收藏
|  | 我的错题 |  |  |  | 查看所有考试我做错的题目信息和解析，可以移除错题和收藏
|  | 我的收藏 |  |  |  | 对经常出错的题可以进行收藏，也可以移除收藏
| 家庭作业 | 我的作业 |  |  |  | 可以查看老师给布置的作业
|  | 历史记录 |  |  |  | 可以查看历史作业完成情况
| 项目计划 | 我的任务 |  |  |  | 能自己定制任务同时可以找别人帮忙，也可以看自己的任务
|  | 任务日历 |  |  |  | 通过一个日期控件，可以查看每天都有那些任务需要做
|  | 任务进度 |  |  |  | 通过它可以查看整组的和组员参与的任务进度完成情况
| 我的成绩 | 成绩趋势 |  |  |  | 可以看自己的历史考试平均分成绩曲线，对学习状态及时掌握
|  | 老师点评 |  |  |  | 可以查看老师对自己的评价，也可以回复
|  | 日考成绩 |  |  |  | 查看自己每天的日考成绩，默认显示一个月的
|  | 月考成绩 |  |  |  | 查看每次月考成绩，默认显示曲线图
|  | 结业考试 |  |  |  | 查看自己各个阶段的结业考试成绩
| 我的班级 | 班级新鲜事 |  |  |  | 对班级发生的好玩的、有意义的事由班长进行记录，老师负责审核
|  | 我要请假 |  |  |  | 发起请假审批和查看历史请假信息
|  | 班级课表 |  |  |  | 可以查看本周的课表
|  | 量化评价 |  |  |  | 对自己的作业情况、考试成绩、出勤情况、自学进度、撰写博客等做整体评价
|  | 就业情况 |  |  |  | 可以维护自己的就业信息
| 我的学校 | 在线听课 |  |  |  | 当老师发布在线授课的时候，学生可以通过此功能进入听课
|  | 公告通知 |  |  |  | 查看学校的公告通知
|  | 评教评学 |  |  |  | 参与教务每月组织的测评
|  | 沟通交流 |  |  |  | 可以发消息给老师，老师也可以回复信息
|  | 志愿服务 |  |  |  | 对学校发布的需要志愿者的活动可以报名参加
|  | 风采展示 |  |  |  | 展示学校风采，学校活动等信息
|  | 参与决策 |  |  |  | 对投票活动进行投票
| 社区交流 | 博客 |  |  |  | 撰写和管理自己的博客以及留言
|  | 说句心里话 |  |  |  | 把想说又不敢说的内容可以匿名写下来发布出去
|  | 德育天地 |  |  |  | 在线定时抓取一些教育类的文章信息
|  | 健康顾问 |  |  |  | 在线定时抓取一些健康类的文章信息
| 校长信箱 | 意见建议 |  |  |  | 如果对学校或老师有什么意见可以直接给校长留言反馈。
家长端 | 首页 | 起始页 |  |  |  | 孩子作业完成比例，小组项目进度，个人考试成绩曲线，自学进度，公告通知，个人出勤率，老师留言，孩子留言，班级排行，全校排行
| 个人资料 | 人脸识别 |  |  |  | 可以采集人脸信息和修改自己的人脸信息
|  | 修改密码 |  |  |  | 通过原密码修改新密码，必要的时候可以加入短信认证
| 家庭作业 | 作业情况 |  |  |  | 可以查看自己孩子的作业完成情况，默认显示一个月的
| 项目经验 | 项目分组 |  |  |  | 查看自己孩子在班级的分组情况
|  | 计划跟踪 |  |  |  | 查看自己孩子的项目进度
| 考试成绩 | 成绩趋势 |  |  |  | 可以看自己孩子的历史考试平均分成绩曲线，对学习状态及时掌握
|  | 老师点评 |  |  |  | 可以查看老师对自己孩子的评价，也可以回复
|  | 日考成绩 |  |  |  | 查看自己孩子每天的日考成绩，默认显示一个月的
|  | 月考成绩 |  |  |  | 查看自己孩子每次月考成绩，默认显示曲线图
|  | 结业考试 |  |  |  | 查看自己孩子各个阶段的结业考试成绩
| 所在班级 | 学员定位 |  |  |  | 能够实时监测到自己孩子现在所在位置，在地图上标注出来。
|  | 班级新鲜事 |  |  |  | 可以查看孩子所在班级发生的好玩的、有意义的事
|  | 学员考勤 |  |  |  | 查看孩子默认的出勤情况，默认显示1个月的
|  | 班级监控 |  |  |  | 可以在孩子上课的时候查看孩子的课堂表现
|  | 量化评价 |  |  |  | 对自己孩子的作业情况、考试成绩、出勤情况、自学进度、撰写博客等做整体评价
|  | 就业情况 |  |  |  | 可以查看自己孩子的就业信息
| 家校互动 | 在线家长会 |  |  |  | 当老师发布在线家长会的时候，家长可以通过此功能进入听课
|  | 公告通知 |  |  |  | 查看学校的公告通知
|  | 沟通交流 |  |  |  | 可以发消息给老师，老师也可以回复信息
|  | 风采展示 |  |  |  | 展示学校风采，学校活动等信息
|  | 志愿服务 |  |  |  | 对学校发布的需要志愿者的活动可以报名参加
|  | 参与决策 |  |  |  | 对投票活动进行投票
| 社区交流 | 博客 |  |  |  | 查看孩子写的博客，点赞或者评论
|  | 说句心里话 |  |  |  | 查看孩子所在班级的心里话
|  | 德育天地 |  |  |  | 在线定时抓取一些健康类的文章信息
|  | 健康顾问 |  |  |  | 在线定时抓取一些教育类的文章信息
| 校长信箱 | 意见建议 |  |  |  | 如果对学校或老师有什么意见可以直接给校长留言反馈。
所有端 | 公众号 | 认证加入 |  |  |  | 认证通过后，可以接收老师或学校发送的消息